## ยุทธศาสตร์ ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความยุติธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 1269000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 351000
2 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
3 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 100000
4 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด | 40000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 40000
5 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร.และ ชรบ. | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 100000
| อบต.คลองขาม | และ ชรบ. อบต.คลองขาม
6 | โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง ลดพฤติกรรม | โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง ลด | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 50000
| เสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ | พฤติกรรม เสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ
7 | โครงการนาคาพิทักษ์ช่วยประชาชน | โครงการนาคาพิทักษ์ช่วยประชาชน | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
8 | โครงการป้องกันไฟป่า | โครงการป้องกันไฟป่า | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 50000
9 | ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ | ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 10000
10 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 14864
11 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 4155
12 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 10000
13 | ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 200000
ข้างหลัง
14 | ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวเข้มแข็ง | ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวเข้มแข็ง | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 20000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
15 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 108000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 54000
16 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 77582
17 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 6398.6
18 | ค่าวัสดุโฆษณาละเผยแพร่ | ค่าวัสดุโฆษณาละเผยแพร่ | 27750 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 27750
19 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 50000
20 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 29140
21 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 18185
22 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 149600
23 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
24 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
25 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 20000
26 | วัสดุเครี่องแต่งกาย | วัสดุเครี่องแต่งกาย | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 50000
27 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 48792
28 | วัสดุจราจร | วัสดุจราจร | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 200000
29 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2426650 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 358718.6
30 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 4380
31 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 10000

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 99000
3 | ค่าใช้จ่ายกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน | ค่าใช้จ่ายกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 100000
4 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา | 60000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 50000
| สังกัด อบต.คลองขาม | สังกัด อบต.คลองขาม
5 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ | 150000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 128250
6 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 123704 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 123704
| ในระดับต่างๆ | ในระดับต่างๆ
7 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
8 | โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย | โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 100000
9 | โครงการแข่งขันฟุตบอล อเมเจอร์ลีก ครั้งที่ 4 | โครงการแข่งขันฟุตบอล อเมเจอร์ลีก ครั้งที่ 4 | 150000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
10 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี | 249000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 249000
| และวัฒนธรรม | และวัฒนธรรม
11 | ค่าโฆษณาแลละเผยแพร่ | ค่าโฆษณาแลละเผยแพร่ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
12 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 216000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 106300
| สำนักปลัด อบต.คลองขาม | สำนักปลัด อบต.คลองขาม
13 | ค่าเช่าทรัพย์สิน | ค่าเช่าทรัพย์สิน | 40000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 37245
14 | ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต | ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
15 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
16 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
17 | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่างๆ | 15000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 11550
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
18 | ค่ารับรอง | ค่ารับรอง | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 7900
19 | ค่ารับรองและพิธีการ | ค่ารับรองและพิธีการ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 3885
20 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 6500
21 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 94728
22 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 89800
23 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 62615.9
24 | ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ | ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
25 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
26 | โครงการ อบต.สัญจรประชาคมเพื่อจัดทำแผน | โครงการ อบต.สัญจรประชาคมเพื่อจัดทำแผน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | 0 | 60000
| พัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาท้องถิ่น
27 | จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงานกองคลัง | จ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงานกองคลัง | 216000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | 0 | 59450
28 | ค่าจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายใน | ค่าจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายใน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| ตำบลคลองขาม | ตำบลคลองขาม
29 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 16850
30 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 21200
31 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
32 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 216000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 192000
33 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
34 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
35 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - |  | 3200
36 | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค | โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
| คนปลอดภัย ฯ | คนปลอดภัย ฯ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
37 | ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียน | ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียน | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| สุนัข-แมว | สุนัข-แมว
38 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| โรคติดต่ออุบัติใหม่ | โรคติดต่ออุบัติใหม่
39 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
40 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์และ | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์และ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
41 | ค่าใช้จ่ายในโครงการอสสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในโครงการอสสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
42 | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
43 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
44 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
45 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 49920
46 | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
47 | วัสดุกีฬา | วัสดุกีฬา | 140000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 98168
48 | ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 70913.39
49 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 4650
50 | ค่าบริการโทรศัพท์ | ค่าบริการโทรศัพท์ | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 15707.6
51 | ค่าครุภัณฑ์สนามประจำสนามเด็กเล่น | ค่าครุภัณฑ์สนามสนามประจำสนามเด็กเล่น | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 99800
52 | ค่าจัดซื้อโกว์ฟุตซอล | ค่าจัดซื้อโกว์ฟุตซอล | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 49700

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
3. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยารธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
2 | โครงการเกษตรอินทรีย์ | โครงการเกษตรอินทรีย์ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
3 | โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา | โครงการจัดซื้อพันธุ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| เพื่อเศรษฐกิจพิเพียง และแหล่งน้ำภายในเขต | เพื่อเศรษฐกิจพิเพียง และแหล่งน้ำภายในเขต
| ตำบลคลองขาม | ตำบลคลองขาม
4 | โครงการส่งเสริมการปลูกผัก บ้านหนองแวงฮี | โครงการส่งเสริมการปลูกผัก บ้านหนองแวงฮี | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
5 | ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ | ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
6 | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
7 | โครงการโคกหนองนาศาสตร์พระราชา | โครงการโคกหนองนาศาสตร์พระราชา | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| แห่งความพอเพียง | แห่งความพอเพียง
8 | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| ผสมผสานประชารัฐ | ผสมผสานประชารัฐ
9 | โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ | โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 150000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 150000
2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ | โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 30000
3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตรี | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 30000
กลุ่มสตรี
4 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ | ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 20000
ชีวิตผู้พิการ
5 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 20000
เศรษฐกิจพอเพียง
6 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 20000

## ยุทธศาสตร์ ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน หมู่ 5 | โครงการขยายเขตประปาหมูบ้าน หมู่ 5 | 105000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
2 | จ้างเหมาซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง | จ้างเหมาซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| อบต.คลองขาม | อบต.คลองขาม
3 | ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ | ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ | 250000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 80000
4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 710218 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 710218
5 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ค่าวัสดุสำนักงาน | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 19973
6 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
7 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 19940
8 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 55816
9 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 150000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 46500
10 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 400000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 400000
11 | ค่าจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน | ค่าจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน | 2800000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
12 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 10- หมู่ 12 | หมู่ 10- หมู่ 12
13 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 16- หมู่ 8 | หมู่ 16- หมู่ 8
14 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 6- หมู่ 7 | หมู่ 6- หมู่ 7
15 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง | ปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
16 | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
17 | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี | ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาโคกสี | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
18 | ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| วัดบูรพาโคกสี | วัดบูรพาโคกสี
19 | ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขามง | ก่อสร้างรั้วโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขามง | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
20 | ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านหนองหล่ม | บ้านหนองหล่ม
21 | ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านหนองบัวหน่วย | บ้านหนองบัวหน่วย
22 | ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| วัดสามัคคีบ้านขาม | วัดสามัคคีบ้านขาม
23 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขต | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขต | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| ตำบลคลองขาม | ตำบลคลองขาม
24 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโต้น หมู่ 5 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโต้น หมู่ 5 | 95000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
25 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย | 68000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 16 | หมู่ 16
26 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 2 | หมู่ 2
27 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป | 132000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16 | บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
28 | ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 15 | ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 15 | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
29 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านสา | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้านสา | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
30 | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านนหองแวงฮีหมู่ 12 | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านนหองแวงฮีหมู่ 12 | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ 7 | 148900 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา | 63400 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 14 | หมู่ 14
33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 155000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านโคกสี หมู่ 18 | บ้านโคกสี หมู่ 18
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านหนองบัว หมู่ 19 | บ้านหนองบัว หมู่ 19
35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | บ้านดงอัคคะ หมู่ 9
36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| ที่ทำการ อบต.คลองขาม | ที่ทำการ อบต.คลองขาม
37 | โครงการก่อสร้างหอพระ | โครงการก่อสร้างหอพระ | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
38 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาย | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสาย | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 30000
| หนองหวาย บ้านขาม หมู่ 3 | หนองหวาย บ้านขาม หมู่ 3
39 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขาม หมู่ 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านขาม หมู่ 15 | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 80000
40 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 181800
41 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านขาม หมู่ 1 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านขาม หมู่ 1 | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
42 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านขาม หมู่ 3 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านขาม หมู่ 3 | 140000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
43 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านสา หมู่ 14 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านสา หมู่ 14 | 35600 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
44 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 10 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 10 | 150000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
45 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 13 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 13 | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
46 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 19 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 19 | 149000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
47 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 4 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ 4 | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
48 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 6 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 6 | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
49 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 8 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 8 | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
50 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 9 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่ 9 | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
51 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล. | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล. | 50500 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านสา หมู่ 7 | บ้านสา หมู่ 7
52 | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา | โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา | 200000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| หมู่ 17 | หมู่ 17
53 | โครงการก่อสร้างตลาดนัดโคกระบือ | โครงการก่อสร้างตลาดนัดโคกระบือ | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
54 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 70000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 70000
| บ้านขาม หมู่ 1 | บ้านขาม หมู่ 1
55 | โครงการพระราชดำริ | โครงการพระราชดำริ | 380000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
56 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 40000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านขาม หมู่ 15 | บ้านขาม หมู่ 15
57 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| บ้านหนองแวงฮี หมู่ 12 | บ้านหนองแวงฮี หมู่ 12
58 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| และสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ 1 | และสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ 1
59 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| และสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ 3 | และสายพาดดับ บ้านขาม หมู่ 3
60 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 45000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| และสายพาดดับ บ้านโคกสี หมู่ 18 | และสายพาดดับ บ้านโคกสี หมู่ 18
61 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| และสายพาดดับ บ้านสา หมู่ 14 | และสายพาดดับ บ้านสา หมู่ 14
62 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| และสายพาดดับ บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 | และสายพาดดับ บ้านหนองหล่ม หมู่ 10
63 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคลองขาม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคลองขาม | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 50000

## ยุทธศาสตร์ ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568
6. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 1512000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 373800
2 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | 400000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 150525
| โรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 23280
4 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 22200
5 | โครงการมอบทุนการศึกษา ชั้นอนุบาล | โครงการมอบทุนการศึกษา ชั้นอนุบาล | 300000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 298000
| ถึงระดับปริญญาตรี | ถึงระดับปริญญาตรี
6 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 3400
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 2209669 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 916952
| สถานศึกษา ของโรงเรียน อนุบาล | สถานศึกษา ของโรงเรียน อนุบาล
| อบต.คลองขาม | อบต.คลองขาม
8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 50000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| สถานศึกษา ของโรงเรียน อนุบาล | สถานศึกษา ของโรงเรียน อนุบาล
| อบต.คลองขาม ตั้งจ่ายเพิ่มเติม | อบต.คลองขาม ตั้งจ่ายเพิ่มเติม
9 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 2036769 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 1113684
| สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
10 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
| สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| อบต.ตั้งจ่ายเพิ่มเติม | อบต.ตั้งจ่ายเพิ่มเติม
11 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 100000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | - | / | 0
12 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 80000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | - | / | - | 59112
13 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.ค 67 - มี.ค.68 | / | - | - | 29930