## ยุทธศาสตร์ ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง และการอำนวยความยุติธรรม
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของท้องถิ่นและการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | การดำเนินการเลือกตั้ง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | 0 | 0 | / | 0
2 | ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพน้อมใช้งาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | 0 | / | - | 0
3 | ค่าวัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 100000
4 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ยานพาหนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 30000
5 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 1 คัน | 850000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | 0 | / | 0
6 | ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ | เครื่องเสียง 1 ชุด | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | 0 | / | 0
7 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | โทรศัพท์ภายในสำนักงาน | 40000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | 0 | / | 0
8 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | งานประเพณีท้องถิ่น | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 20000
9 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด | ค่ายบำบัดยาเสพติด | 40000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 40000
10 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | แผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 10000
11 | โครงการ อบต.สัญจร | ประชาคม ทั้ง 19 หมู่บ้าน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | 0 | 100000
12 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว | หอกระจายข่าว ทั้ 19 หมู่บ้าน | 140000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | 0 | / | 0
13 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ | 24000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 24000
14 | โครงการป้องกันยาเสพติด | เครื่อข่ายในการป้องกันยาเสพติด | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
15 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | อปพร.มีความเข้มแข็ง | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
16 | โครงการตั้งด่านชุมชน | ตั้งจุดสกัดที่มีความเสี่ยง | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
17 | โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา | อปพร.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
18 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามแยกบ้านโต้น | กล้องวงจรปิด | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 80000
19 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สามแยกบ้านหนองหล่ม | กล้องวงจรปิด | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 80000
20 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ | ไฟฟ้าส่องว่าง | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 80000
ในเขตตำบลคลองขาม
21 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศสำนักงาน | 24900 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 24900
22 | ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือ | คู่มือหรือสื่อประชาสัมพันธ์ | 6798 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | - | 6798
23 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธี | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 1500
24 | ค่ารับรองและพิธีการ | ค่าใช้จ่ายในการรับรอง | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 2380
25 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | ค่าใช้จ่ายในการรับรอง | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 3500
26 | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา | ประชาชนเกิดความตระหนักในการ | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 43120
| อุบัติเหตุ | ระมัดระวัง
27 | ค่าเช่าทรัพย์สิน(ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | คอมพิวเตอร์ | 3450 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 3450
จำนวน 5 เครื่อง ราคาเช่าเครื่องละ 690/เดือน
28 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 11000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11000
29 | ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ | โฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
30 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | การเดินทางไปราชการ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
31 | ค่าลงทะเบียน | ลงทะเบียน | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
32 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | บำรุงและซ่อมแซม | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
33 | ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | โครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | 220000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 220000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
34 | ค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวเข้มแข็ง | โครงการครอบครัวเข้มแข็ง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
35 | ค่าจัดจ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 139200
36 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ | โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 19935
37 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี | โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
38 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส |  | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
39 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ | โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
40 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
41 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 23508
42 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 39250

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง | บ้านสำหรับอยู่อาศัย | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
2 | โครงการสำรวจสุนัขและแมว | จำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่รับผิดชอบ | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 30000
3 | โครงการรณรงค์ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ | ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 50000
4 | โครงการรณรงค์ไข้เลือดออก | ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | ประชาชนมีความรู้และรู้จักป้องกัน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
6 | โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | จำนวนอาสาสมัคร | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
7 | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว | เพื่อควบคุมประชากรแมวและสุนัขจรจัด | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
8 | โครงการพระราชดำรัสสาธารณสุข | เพื่อยกระดับคุณภาพด้านสาธารณสุข | 280000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
9 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | วัคซีน | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
10 | จัดซื้อครุภัณฑ์ถังออกซิเจน | ถังออกซิเจน | 60000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 60000
11 | จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ | เตียงเฟาว์เลอร์ | 46000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 46000
12 | โครงการดัดแปลงโครงการบ่อปฎิกูล | บ่อปฎิกูล | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
13 | ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งสิ่งปฎิกูล | บ่อปฎิกูลมีสภาพที่ดี | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
14 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคม | 500000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 500000
15 | เงินสมทบกองทุนทดแทน | สมทบกองทุนเงินทดแทน | 15000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 15000
16 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1800000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1800000
17 | เบี้ยผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4500000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 4500000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
18 | เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 240000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 240000
19 | เงินบำเหน็จบำนาญ | จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ | 15860 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 15860
20 | เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
21 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 739160 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 739160
22 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 300000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 300000
23 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
| พนักงานส่วนตำบล | พนักงานส่วนตำบล
24 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร | อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
| อบต.คลองขาม | อบค.คลองขาม
25 | วัสดุเครื่องกาย | จัดซื้อวัสดุเครื่องกายของ อปพร. | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
26 | โครงการป้องกันไฟป่า | อบรมและรณรงค์ป้องกันไฟป่า | 60000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 60000
27 | วัสดุดับเพลิง | เปลี่ยนน้ำยาถังดับเพลิง | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
28 | วัสดุจราจร | ซื้อวัสดุจราจร | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
29 | โครงการครอบครัวเข้มแข็ง | รณรงค์การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
เป็นภูมิคุ้มกันของครอบครัว
30 | โครงการจัดงาวันผู้สูงอายุ | จัดงานวันผู้สูงอายุ | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
31 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | จัดฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
32 | โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี | จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรี | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 0
33 | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสมีงานทำและสร้างรายได้ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 0
34 | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ | ส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 0
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
35 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 0
พอกิน พอใช้
36 | โครงการแอโรบิคในชุมชน | ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและมี | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
สุขภาพที่ดี
37 | ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน | บำรุงรักษาเครื่องพ่นควัน | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
38 | ค่าวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 80000
39 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | เครื่องพ่นหมอกควัน 2 เครื่อง | 162000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 162000
40 | โครงการรณรงคป้องกันพิษสุนัขบ้า | รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / |  | 0
41 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | จ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 1480500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1480500
42 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | 691540 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 691540
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
43 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 144084 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 144084
44 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 172520 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 172520
45 | โครงการมอบทุนการศึกษา ชั้นอนุบาล | โครงการมอบทุนการศึกษา ชั้นอนุบาล | 300000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 300000
| ถึงระดับปริญญาตรี | ถึงระดับปริญญาตรี
46 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 51170 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 51170
47 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2680345 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2321412.4
| ของโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | ของโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
48 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 2682260 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 2331477
| ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
49 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน | โครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 30000
50 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก | การจัดกิจกรรมวันเด็ก | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 116000
51 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสนามกีฬา | จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสนามกีฬา | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 | บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8
52 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสนามกีฬา | จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณรอบสนามกีฬา | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
| บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 | บ้านหนองหล่ม หมู่ 10
53 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล | จ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8 | บ้านบึงอร่าม หมู่ที่ 8
54 | โครงการจ้างเหมาปรับสนามกีฬากลางดอนฐาน | จ้างเหมาปรับสนามกีฬากลางดอนฐาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 21200
| บ้านสา หมู่ 14 | บ้านสา หมู่ 14
55 | ค่าใช้จ่ายกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน | ค่าใช้จ่ายกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน | 143850 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 143850
56 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาสังกัด | แข่งขันกีฬาในสถานศึกษาสังกัด
| อบต.คลองขาม | อบต.คลองขาม | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
57 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 127520
58 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน | ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน | 243210 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 243210
| ระดับต่างๆ | ระดับต่างๆ
59 | โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองของ | แข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองของ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
| ประชาชน/อปพร./อสม./ชรบ.ตำบลคลองขาม | ประชาชน/อปพร./อสม./ชรบ.ตำบลคลองขาม
60 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อเมเจอร์ลีกครั้งที่ 3 | แข่งขันกีฬาฟุตบอล อเมเจอร์ลีกครั้งที่ 3 | 180000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 179650
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
61 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะประเพณี | การอนุรักษ์ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรม | 378200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 378200
และวัฒนธรรม
62 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 28000
63 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
64 | โครงการแอโรบิคชุมชน | โครงการแอโรบิคชุมชน | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
65 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | บำรุงและซ่อมแซม | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 27848.43
66 | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | 31482 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 31482
| โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค | โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
| คนปลอดภัย ฯ | คนปลอดภัย ฯ
67 | ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียน | โครงการสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียน สุนัข แมว | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 3396
สุนัข แมว
68 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | การรณรงค์ควบคุมและป้องกัน | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| โรคติดต่ออุบัติใหม่ | โรคติดต่ออุบัติใหม่
69 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | การรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
70 | ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | การรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
| และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
71 | ค่าใช้จ่ายในโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
72 | โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว | โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
73 | โครงการพระราชดำรัสสาธารณสุข | โครงการพระราชดำรัสสาธารณสุข | 380000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 380000
74 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
75 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 152300
76 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | บำรุงและซ่อมแซม | 636372.25 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 636372.25
77 | ค่าจ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ | จ้างเหมาเย็บเล่มหนังสือ | 12398 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 12398
78 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน | การจัดทำแผน อบต./แผนชุมชน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
79 | โครงการ อบต.สัญจรประชาคมเพื่อจัดทำแผน | โครงการ อบต.สัญจรประชาคมเพื่อจัดทำแผน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 51050
| พัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาท้องถิ่น
80 | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 216000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 108000
81 | โครงการตลาดนัดชุมชน บ้านโต้น | โครงการตลาดนัดชุมชน บ้านโต้น | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
82 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 10080
83 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 107425 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 107425
84 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 30000
85 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 2568267 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 2309343.48
86 | วัสดุกีฬา | วัสดุกีฬา | 300000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 128878
87 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 40000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 39996
88 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
89 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2400
90 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 19500
91 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 228400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 228400
92 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 219588 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 219588
93 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 30000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
94 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 28000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 28000
95 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 110000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 110000
96 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99840
97 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
98 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 635708.9 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 635708.9
99 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 59820 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 59820
100 | ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | 1162816.76 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1162816.76
101 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 18542.66
102 | ค่าบริการโทรศัพท์ | ค่าบริการโทรศัพท์ | 83740.66 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 83740.66
103 | ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 4000
104 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
105 | ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | ค่าเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
106 | ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | 5000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 2934
107 | ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | 329479.57 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 329479.57
108 | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 10455
109 | ค่าบริการโทรศัพท์ | ค่าบริการโทรศัพท์ | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 62488
110 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22800 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 22800
111 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
3. ยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอบรมสร้างจิตสำนึกเฝ้าระวังป้องกัน บำบัดฟื้นฟู ทรัพยารธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการเกษตรอินทรีย์ | เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
2 | โครงการจัดซื้อพันธ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปลา | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
3 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล | คอมพิวเตอร์สำนักงาน | 24000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 24000
แบบที่ 1
4 | โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการเกษตรระดับตบำล | ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
5 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | วัสดุการเกษตร | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
6 | โครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ | ซื้อพันธ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าต้นน้ำ | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
7 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่ออนุรักษ์พืชหายาก | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
8 | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง | แปลงเกษตรแบบผสมผสาน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | 0
เกษตรผสมผสาน
9 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 1 | คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
10 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 25000
11 | โครงการเกษตรอินทรีย์ | โครงการเกษตรอินทรีย์ | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 30000
12 | โครงการจัดซื้อพันธ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา | โครงการจัดซื้อพันธ์ปลาและส่งเสริมการเลี้ยงปลา | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งน้ำภายใน | เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งน้ำภายใน
| อบต.คลองขาม | อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
13 | โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการเกษตรระดับตำบล | โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการเกษตรระดับตำบล | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
14 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพระบรมฉายา | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพระบรมฉายา | 7500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7500
| ลักษณ์ ร.10 | ลักษณ์ ร.10
15 | โครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ | โครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำ | 138685 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 138685
16 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 27000
17 | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง | โครงการน้ำคือชีวิตศาสตร์พระราชาสู่แปลง | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
| เกษตรผสมผสานประชารัฐ | เกษตรผสมผสานประชารัฐ
18 | วัสดุการเกษตร | วัสดุการเกษตร | 53820 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 53820

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการคลัง
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8000
พร้อมถังติดตั้งหมึกพิมพ์
2 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อ | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
3 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง | คอมพิวเตอร์ | 42000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 42000
4 | ค่าวัสดุสำนักงาน | ค่าวัสดุสำนักงาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
5 | วัสดุงานบ้านงานครัว | วัสดุงานบ้านงานครัว | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
6 | โครงการตลาดนัดชุมชน บ้านโต้น หมู่ 5 | ตลาดนัดชุมชน บ้านโต้น หมู่ 5 | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
7 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 3200
8 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. | อาหารกลางวัน รร. สพฐ. | 3725000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1862500
9 | วัสดุงานบ้านงานครัว | อาหารเสริม (นม) | 2568267 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1284133
10 | จ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | จ้างเหมาบริการแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 216000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 214800
11 | ค่าจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ภายใน | ค่าจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 16150
| ตำบลคลองขาม | ภายในตำบลคลองขาม
12 | ค่าเช่าทรัพย์สิน(ค่าเช่าเคริ่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | ค่าเช่าทรัพย์สิน(ค่าเช่าเคริ่อง | 42000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 3450
| จำนวน 5 เครื่อง ราคาเช่าเครื่องละ 690/เดือน | คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง
ราคาเช่าเครื่องละ 690/เดือน
13 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 97120
14 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 76960
15 | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | ค่าบำรุงและซ่อมแซม | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 14320
16 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 347272 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 347272

## ยุทธศาสตร์ ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและท่าเทียบเรือ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างป้อมยาม หมู่ 10 | ก่อสร้างป้อมยาม หมู่ 10 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
2 | โครงการปรับปรุงห้องประชุม อบต. | ปรับปรุงห้องประชุม อบต. | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
3 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต. | ปรับปรุงห้องน้ำ อบต. | 170000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
4 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
5 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
6 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
7 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 19 หมู่ | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน | ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน 19 หมู่ | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
9 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 6 | 63000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
10 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 5 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
11 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 17 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 12 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 10 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับหมู่ 1 หมู่5 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ | ขยายเขตไฟฟ้าสายพาดดับ หมู่ 1 | 85000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | -
16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 8 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
17 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 2 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
18 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 4 | 127000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 127000
19 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 11 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
20 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 10 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
21 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 16 | 129000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
22 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 11 | 71000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 71000
23 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 3 | 49000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
24 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 5 | 15000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
25 | ค่าวัสดุก่อสร้าง | ค่าวัสดุก่อสร้าง | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
26 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 | 81000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 81000
บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
27 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขาม | คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านขาม | 115000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 115000
| หมู่ 1 | หมู่ 1
28 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยไซร์ บ้านหนองบัว | ท่อระบายน้ำเข้าลำห้วยไซร์ | 162000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 162000
| หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
29 | โครงการจ้างเหมาปรับสนามกีฬากลางดอนฐาน | ปรับปรุงสนามกีฬาดอนฐาน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | - | / | -
| บ้านสา หมู่ 14 | บ้านสา หมู่ 14
30 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร คสล.บ้านสา | ปรับปรุงผิวจราจร คสล.บ้าสา หมู่ 7 | 300000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 300000
หมู่ 7
31 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 99500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 | บ้านบึงอร่าม หมู่ 8
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
32 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200600 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200600
| บ้านโคกสี หมู่ 18 | บ้านโคกสี หมู่ 18
33 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 | 131000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 131000
บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
34 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 3 | ท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 3 | 31000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 31000
35 | ค่าต่อเติมดัดแปลงหอถังประปาหมู่บ้าน | หอถังประปาหมู่บ้าน บ้นขาม หมู่ 15 | 60000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 60000
บ้านขาม หมู่ 15
36 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 273000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 273000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
37 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | คลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า | 25000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 25000
38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงฮี หมู่ 12 | ถนน คสล.บ้านหนองแวงฮี หมู่ 12 | 105500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 105500
39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ 3 | ถนน คสล. บ้านขาม หมู่ 3 | 155000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 155000
40 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | ท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
41 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
43 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านหนองบัว หมู่ 19 | บ้านหนองบัว หมู่ 19
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 137000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 137000
| บ้านโคกสี หมู่ 6 | บ้านโคกสี หมู่ 6
45 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 99500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | บ้านดงอัคคะ หมู่ 9
46 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 99500 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| บ้านโต้น หมู่ 5 | บ้านโต้น หมู่ 5
47 | ปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.คลองขาม | ภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.คลองขาม | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ 7 | ถนน คสล.บ้านสา หมู่ 7 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
49 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | ถนน คสล.บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
50 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 170000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 170000
| บ้านสา หมู่ 14 | บ้านสา หมู่ 14
51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวงฮี หมู่11 | ถนน คสล. บ้านหนองแวงฮี หมู่11 | 199000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 199000
52 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 | ท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
53 | ปรับปรุงลานคอนกรีตโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม | ลานคอนกรีต รร.อนุบาล อบต.คลองขาม | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
54 | ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | รั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 132000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 132000
| วัดบูรพาโคกสี หมู่ 6 | วัดบูรพาโคกสี หมู่ 6
55 | ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 1285200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1285200
56 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 140000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 140000
57 | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ | ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และแก้ไข | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
ปัญหาอุบัติเหตุ
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
58 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 0
59 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 0
60 | โครงการชุมชนบำบัดเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด | โครวการชุมชนบำบัดเพื่อแก้ปัญหายา | 38000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 38000
| แบบยั่งยืน | เสพติดแบบยั่งยืน
61 | โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง ลดพฤติกรรมเสี่ยง | โครงการตั้งด่านชุมชนสกัดจุดเสี่ยง | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 37240
| ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ | ลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
62 | โครงการนาคาพิทักษ์ช่วยประชาชน | โครงการนาคาพิทักษ์ช่วยประชาชน | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 78600
63 | โครงการป้องกันไฟป่า | โครงการป้องกันไฟป่า | 60000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 0
64 | ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านขาม หมู่ 3 | ขุดลอกคลองน้ำป่า บ้านขาม หมู่ 3 | 77000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 77000
65 | ขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านขาม หมู่ 1 | ขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านขาม หมู่ 1 | 31800 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 31800
66 | ขุดลอกเปิดทางน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 19 | ขุดลอกเปิดทางน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ 19 | 24000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 24000
67 | ขุดลอกทางเปิดน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 | ขุดลอกทางเปิดน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย | 59000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 59000
หมู่ 2
68 | ขุดลอกร่องน้ำข้างถนนลาดยางไปบ้านหนองกุง | ขุดลอกร่องน้ำข้างถนนลาดยางไป | 35000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 35000
บ้านหนองกุง
69 | ขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ 12 | ขุดลอกร่องระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี | 41000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 41000
หมู่ 12
70 | ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยปฏิบัติงาน | 170700 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 170700
71 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรางวัดที่ดิน | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรางวัดที่ดิน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 13055
72 | วางท่อข้ามคลองไส้ไก่ บ้านขาม หมู่ 1 | วางท่อข้ามคลองไส้ไก่ บ้านขาม หมู่ 1 | 12000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 12000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
73 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 80000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 29080
74 | ค่าลงทะเบียน | ค่าลงทะเบียน | 54580 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 54580
75 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 30271.5 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 30271.5
76 | โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่าง | โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส่องสว่าง | 1000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 1000
77 | จ้างเหมาซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ | จ้างเหมาซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้องของ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
| องค์การบริหารส่วสนตำบลคลองขาม | องค์การบริหารส่วสนตำบลคลองขาม
78 | ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ | ค่าธรรมเนียมบริการจัดการขยะ | 296550 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 296550
79 | ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่8 | ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ | 11000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11000
บ้านบึงอร่าม หมู่8
80 | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบระบายน้ำ | 43000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 43000
| ภายในหมู่บ้าน บ้านสา หมู่ 17 | ภายในหมู่บ้าน บ้านสา หมู่ 17
81 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
82 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 15000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 15000
83 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 108350 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 108350
84 | วัสดุจราจร | วัสดุจราจร | 51710 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 51710
85 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
86 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
87 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 25390
88 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 197115.8 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 197115.8
89 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 185000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 185000
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
90 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง | 99000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99000
91 | ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
| บ้านโคกสี หมู่ 6 | บ้านโคกสี หมู่ 6
92 | ก่อสร้างเสาธงโรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม | ก่อสร้างเสาธงโรงเรียน อนุบาล | 35000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 35000
|  | อบต.คลองขาม |  |  |  | - | -
93 | ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว | ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด | 10000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10000
| บ้านสา | สระบัวบ้านสา |  |  |  | - | -
94 | ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 132000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 132000
| วัดบูรพาโคกสี หมู่ 6 | วัดบูรพาโคกสี หมู่ 6 |  |  |  | - | -
95 | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 ศูนย์ | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
|  | ศูนย์ |  |  |  | - | -
96 | โครงการก่อสร้างโรงเรือนตลาดนัดบ้านโต้น | โครงการก่อสร้างโรงเรือนตลาดนัดบ้านโต้น | 117000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 117000
97 | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านหนองแวงฮี | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. | 90000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 90000
| หมู่ที่ 12 | บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 |  |  |  | - | -
98 | ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวงฮี | ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร | 158000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 158000
| หมู่ที่ 12 | บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 |  |  |  | - | -
99 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
|  | บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 |  |  |  | - | -
100 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสา หมู่ 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาหมู่ 7 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
[6 empty] | - | -
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
101 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. | 199600 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 199000
| บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11
102 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม หมู่ 3 | 158000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 158000
103 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ 15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขาม หมู่ 15 | 47900 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 47900
104 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคกสี หมู่ 6 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคกสี หมู่ 6 | 137000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 137000
105 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสา หมู่ 14 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสา หมู่ 14 | 170000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 170000
105 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองบัว หมู่ 13 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองบัว หมู่ 13 | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
106 | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร | โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร | 92000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 92000
| หมู่ที่ 18 เชื่อม หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 18 เชื่อม หมู่ที่ 7
107 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 445000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 445000
| ภายในที่ทำการ อบต.คลองขาม | ภายในที่ทำการ อบต.คลองขาม
108 | โครงการขยายผิวจราจร บ้านขาม หมู่ 15 | โครงการขยายผิวจราจร บ้านขาม หมู่ 15 | 136700 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 136700
109 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสี หมู่ 18 | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
110 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 81000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 81000
| บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16 | บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
111 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยไซร์ จุดที่ 3 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยไซร์ จุดที่ 3 | 81000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 81000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
112 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยไซร์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยไซร์ | 162000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 162000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
113 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 73000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 73000
| บ้านหนองบัว หมู่ 4 | บ้านหนองบัว หมู่ 4 |  |  |  | - | -
114 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| บ้านหนองบัว หมู่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ 13 |  |  |  | - | -
115 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 | บ้านดงอัคคะ หมู่ 9 |  |  |  | - | -
116 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 99500
| บ้านโต้น หมู่ 5 | บ้านโต้น หมู่ 5 |  |  |  | - | -
117 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก | 184000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 184000
| บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 |  |  |  | - | -
118 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านโคกสี หมู่ 18 | บ้านโคกสี หมู่ 18 |  |  |  | - | -
119 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านหนองบัว หมู่ 19 | บ้านหนองบัว หมู่ 19 |  |  |  | - | -
120 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 | บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 |  |  |  | - | -
121 | โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 157000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 157000
| บ้านสา หมู่ 17 | บ้านสา หมู่ 17 |  |  |  | - | -
122 | โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 75000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 75000
| บ้านสา หมู่ 17 เส้นหนองสิม | บ้านสา หมู่ 17 เส้นหนองสิม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
123 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 115000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 115000
| บ้านขาม หมู่ 1 | บ้านขาม หมู่ 1 |  |  |  | - | -
124 | ก่อสร้างป้อมยามเฝ้าระวัง | ก่อสร้างป้อมยามเฝ้าระวัง | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
125 | โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา | โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| อบต.คลองขาม | อบต.คลองขาม |  |  |  | - | -
126 | ปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมสภา | ปรับปรุงห้องน้ำข้างห้องประชุมสภา | 170000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 170000
127 | ปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.คลองขาม | ปรับภูมิทัศน์หน้าที่ทำการ อบต.คลองขาม | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
128 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 0
129 | ปรับปรุงลานคอนกรีต | ปรับปรุงลานคอนกรีต | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 197800
| โรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียน อนุบาล อบต.คลองขาม |  |  |  | - | -
130 | ค่ารื้อถอนอาคารเรียน | ค่ารื้อถอนอาคารเรียน | 20000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 20000
131 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| ในเขตตำบลคลองขาม | ในเขตตำบลคลองขาม |  |  |  | - | -
132 | ต่อเติมดัดแปลงบ่อปฎิกูล | ต่อเติมดัดแปลงบ่อปฎิกูล | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
133 | ปรับปรุงบริเวณที่ท้งสิงปฎิกูล | ปรับปรุงบริเวณที่ท้งสิงปฎิกูล | 70000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 70000
134 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
135 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 | บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 |  |  |  | - | -
136 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 200000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 200000
| บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2 | บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 2
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
137 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 39600 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 39600
| บ้านโคกสี หมู่ 6 | บ้านโคกสี หมู่ 6
138 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 127000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 127000
| บ้านหนองบัว หมู่ 4 | บ้านหนองบัว หมู่ 4
139 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
| บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 | บ้านหนองหล่ม หมู่ 10
140 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป | 129000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 129000
| บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16 | บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
141 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | 71000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 71000
| บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16 | บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ 16
142 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 3 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ บ้านขาม หมู่ 3 | 49000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 49000
143 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ บ้านโต้น หมู่ 5 | โครงการว่างท่อระบายน้ำ บ้านโต้น หมู่ 5 | 15000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 15000

## ยุทธศาสตร์ ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567
6. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
6.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก | เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
2 | ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ | ท่อระบายน้ำ บ้านบึงอร่าม หมู่ 8 | 11000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11000
บ้านบึงอร่าม หมู่ 8
3 | ค่าใช้จ่ายกีฬาพ่อบ้านแม่บ้าน | สร้างความสัมพันธ์อันดีและความ | 100000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 100000
สามัคคีในหมู่คณะ
4 | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา | เด็กนักเรียนรู้จักการเล่นกีฬา รู้แพ้ | 50000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 50000
| อบต.คลองขาม | รู้ชนะ รู้อภัย และสุขภาพที่ดี
5 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 10260 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10260
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
6 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8190 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8190
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
7 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7200
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
8 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 6480 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 6480
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
9 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 6390 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 6390
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
10 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 6300 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 6300
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
11 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8190 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8190
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
12 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7200
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
13 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8190 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8190
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
14 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา | ปรับปรุงสนามกีฬา บ้านหนองหล่ม | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
| บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 | หมู่ 10
15 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 11970 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11970
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
16 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9555 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9555
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
17 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8400
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
18 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7560 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7560
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
19 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7455 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7455
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
20 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7350 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7350
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
21 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9555 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9555
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
22 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8400
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
23 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9555 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9555
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
24 | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี | สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป | 300000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | - | / | - | 300000
และวัฒนธรรม
25 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำข้ามห้วยไซร์ จุดที่ 3 | ท่อระบายน้ำข้ามห้วยไซร์ จุดที่ 3 | 81000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 81000
| บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13 | บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13
26 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 11400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11400
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
27 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7200 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7200
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
28 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9100 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9100
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
29 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8000
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
30 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7100 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7100
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
31 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7000
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
32 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9100 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9100
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
33 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8000
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
34 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 9100 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 9100
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
35 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2100 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2100
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
36 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2730 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2730
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
37 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2400
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
38 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2730 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2730
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
39 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 3420 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 3420
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
40 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2730 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2730
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
41 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2400 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2400
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
42 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2160 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2160
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
43 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 2130 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 2130
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
44 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 12540 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 12540
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
45 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 10010 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10010
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
46 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8800 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8800
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
47 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7920 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7920
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
48 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7810 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7810
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
ลำดับ | โครงการหรือกิจกรรม | ผลผลิตหรือโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  | ของกิจกรรม | ที่ได้รับ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
49 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 7700 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 7700
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
50 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 10010 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10010
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
51 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 8800 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 8800
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
52 | โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน | รถรับส่งนักเรียน | 10010 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 10010
| โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม | โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองขาม
53 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา | การจัดการแข่งขันกีฬาคลองขามคัพ | 150000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 150000
คลองขามคัพ
54 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม | นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ | 11000 | ต.ค 66 - ก.ย 67 | / | - | - | 11000
แข่งขันในระดับต่างๆ